## 作業手順
★大広サーバーリプレース作業
0. 準備
| # | 作業項目 | 作業内容 | どのくらいかかる？ | 備考
| 1 | インストール媒体の準備 | ミドルウェアのインストール媒体を準備する。 ・Oracle Database 12c Standard Edition 12.2.0.1.0 64bit ・Cosminexus Management Server 09-70-10 | -
| 2 | 環境構築（スクリプト、バッチファイル等）用のフォルダを準備する。 | 環境構築用リソースフォルダを準備する。 ・「環境構築」フォルダ | - | 下記ディレクトリからコピーしてくる。 \\hsadfs32.hsad.hitachi-solutions.co.jp\lysithea-se\03_アフタ\01_LYS1G\30_Career案件\22_博報堂DYホールディングス（大広）\85_個別対応\2018S_OSミドルウェア更新対応\050_環境構築
| 3 | 現行環境からのリソースコピー | 現行環境の「lysitheacareer」ディレクトリをコピー | ディレクトリのサイズによる | のちの作業で、必要なファイルは置き換えるので、基本的には「lysitheacareer」ディレクトリはまるごとコピー
| 4 | 現行環境のデータエクスポート | 現行環境から「CAREER」ユーザーのデータをエクスポートする。 →「Oracle12cR1インストール手順_大広向け改訂.xlsx」の「データのExp&Imp」シートをもとに作業を実施する。 | 10分くらい？
1. リプレース作業（DBサーバー）
| # |  | 作業内容 | どのくらいかかる？ | 備考
| 1 | Oracleインストール | Oracleをインストールする。 →「Oracle12cR1インストール手順_大広向け改訂.xlsx」をもとにインストールを実行する。 | 15- 20分程度 | ソフトウェアのインストールが完了（データベースは未作成）のときは、「データベースの作成」シートから進める。
| 2 | ディレクトリオブジェクト用フォルダの作成 | ディレクトリオブジェクトの指定先となるディレクトリを作成する。 | 数分 | ディレクトリを作成したあと、下記ファイルのディレクトリ指定を修正しておくこと。 ・.\環境構築\構築スクリプト\Oracle\02_CreateDirectory.cmd
| 3 | データベース表領域の作成 | 表領域を作成する。 →「Oracle12cR1インストール手順_大広向け改訂.xlsx」の「CAREER向け設定」シートをもとに作業を実施する。 | 作成する表領域のサイズに依存 | 表領域のデータファイル名・サイズに変更があるときには、シートに記載の内容にしたがって修正する。
| 4 | ディレクトリオブジェクトの作成 | ディレクトリオブジェクトを作成する。 →「Oracle12cR1インストール手順_大広向け改訂.xlsx」の「CAREER向け設定」シートをもとに作業を実施する。 | 数分 | ディレクトリオブジェクト名・作成先ディレクトリに変更があるときは、シートに記載の内容にしたがって修正する。
| 5 | ユーザーの作成 | ユーザーを作成する。 →「Oracle12cR1インストール手順_大広向け改訂.xlsx」の「CAREER向け設定」シートをもとに作業を実施する。 | 数分 | ユーザー「CAREER」、パスワード「CAREER」で作成します。 付与する権限は以下のとおり ・CONNECT ・RESOURCE ・CREATE_VIEW ・UNLIMITED TABLESPACE ・ディレクトリオブジェクトに対するREAD/WRITE →権限の追加変更がある場合には、シートに記載の内容にしたがって修正する。
| 6 | データのインポート | 現行環境でエクスポートしたデータをインポートする。 →「Oracle12cR1インストール手順_大広向け改訂.xlsx」の「CAREER向け設定」シートをもとに作業を実施する。 | 10分程度 | インポート処理実行前に現行環境で取得したエクスポートファイルをディレクトリオブジェクトで指定したディレクトリにコピーしておくこと。
| 7 | lysitheacareerディレクトリのコピー | 下記ディレクトリの内容を「C:\lysitheacareer」ディレクトリにコピーする ・.\環境構築\lysitheacareerフォルダ上書き用\lysitheacareer_DB | 数分
| 8 | バッチジョブ（タスク）の登録 | 下記のバッチファイルをタスクスケジューラーに登録する。 ・職位連携バッチ（1） →C:\lysitheacareer\batch\DEL_INS_T31_SYOKUI_TBL.bat ・職位連携バッチ（2） →C:\lysitheacareer\batch\UPDATE_T01_SYOKUI.bat ・DBバックアップバッチ（データエクスポート） →C:\lysitheacareer_DB\batch\TASKS\03_DB_BACKUP\db_backup.bat | 数分 | 実行スケジュールは、下記資料を参照 .\環境構築\新環境_タスク設定資料.xlsx
2. リプレース作業（APサーバー）
| # |  | 作業内容 | どのくらいかかる？ | 備考
| 1 | JDBCドライバの準備 | JDBCドライバを準備する。 コピー元：（DBサーバー）D:\app\Administrator\product\12.2.0\dbhome_1\jdbc\lib\ojdbc8.jar コピー先：D:\jdbc |  | Oracleのインストール先によってはコピー元が異なる
| 2 | Cosminexusのインストール | Cosminexsをインストールする。 →「Cosminexus09-70インストール手順_大広向け改訂.xlsx」をもとにインストールを実行する。 | 30分程度
| 3 | lysitheacareerディレクトリのコピー | 「0.準備」で取得した現行環境の「lysitheacareer」ディレクトリをコピーする。 さらに、下記ディレクトリの内容を上書きコピーする。 ・.\環境構築\lysitheacareerフォルダ上書き用\lysitheacareer_AP | 数分 | 検証環境の場合、以下の順で上書きする。 ①現行環境のコピー ②「lysitheacareer_AP」ディレクトリの上書き ③「lysitheacareer_AP(検証)」ディレクトリの上書き
| 4 | earファイルのデプロイ | earファイルをデプロイする。 ・.\環境構築\lysitheacareerフォルダ上書き用\lysitheacareer_AP\career_rev37.ear | 数分
| 5 | バッチジョブ（タスク）の登録 | 下記のバッチファイルをタスクスケジューラーに登録する。 ・研修管理日次バッチ →C:\lysitheacareer\batch\TASKS\03_DAILY_BATCH_KENSHU\daily_batch_kenshu.bat ・J2EEサーバー停止バッチ →C:\lysitheacareer\batch\TASKS\01_STOP_J2EE-WEB\stop_j2ee-web.bat ・J2EEサーバー起動バッチ →C:\lysitheacareer_AP\batch\TASKS\02_START_J2EE-WEB\start_j2ee-web.bat | 数分 | 実行スケジュールは、下記資料を参照 .\環境構築\新環境_タスク設定資料.xlsx